Методология работы групп: от риска к ТЗ на НИОКР в области БАС

Методология для интенсива «Архипелаг 2026», семь рабочих дней. Документ описывает, как люди работают между собой и с ИИ-агентами: форматы сессий, пошаговые сценарии каждого этапа и план по дням. Основан на фреймворке «От риска к техническому заданию».

1. Суть процесса

Каждая группа берёт значимый риск в области БАС и проводит его через три этапа: формулирует, что именно угрожает (этап 1), выясняет, что из существующих решений риск закрывает и где остаётся провал (этап 2), вырабатывает НИОКР, который снимает остаточный риск, и оформляет техническое задание (этап 3). На каждом этапе ИИ-агенты готовят аналитику, люди её проверяют и собирают в решение, а переход на следующий этап совершает ответственный руководитель группы - ЛПР. Единица работы - траектория «группа на риск»; траектории идут параллельно.

2. Роли людей

| Роль | Кто это | За что отвечает |
| --- | --- | --- |
| ЛПР группы | Руководитель с правом решения (1-2 на группу) | Решения на гейтах: значимость риска, приемлемость остаточного риска, выбор направления НИОКР, утверждение ТЗ |
| Сборщики | Конструкторы и аналитики группы (4-6 человек) | Работа с панелями агентов: проверка данных, дозапросы, сборка доклада для ЛПР |
| Эксперт группы | Отраслевой специалист по БАС (1-2 на группу) | Содержательная экспертиза: реалистичность характеристик, оценка решений, критика вариантов НИОКР |
| Модератор | Ведущий процесса | Темп и полнота: открывает сессии, доводит панели до точки решения, не даёт схлопнуть разногласия, созывает гейты |
| Оператор среды | Технический специалист | Цифровая среда, настройка агентов, доступы, фиксация артефактов |

Принцип разделения труда: всё вычислимое делают агенты, всё содержательное проверяют сборщики и эксперт, все решения принимает ЛПР. Модератор управляет процессом, но не содержанием.

3. Группы и их критерии

Три группы работают параллельно по единой механике:

| Группа | Фокус | Что считается значимым риском |
| --- | --- | --- |
| Гражданские ЛПР | Рынок БАС, экономика применения, регуляторика, сертификация | Риск, блокирующий коммерческое применение или масштабирование |
| Военные ЛПР | Оборонные требования, ТТХ, живучесть, защищённость | Риск, снижающий боевую эффективность или живучесть |
| Народный ОПК и НТИ | Низовая разработка, импортозамещение, дешёвый масштаб | Риск, ломающий доступность компонентов или массовое производство |

В первый день каждая группа письменно фиксирует свои критерии значимости риска и приемлемости остаточного риска - без этого гейты превращаются в спор о вкусах.

4. Как люди работают с ИИ: шесть правил

- ИИ ходит первым. Люди не пишут аналитику с чистого листа: агент даёт черновик (реестр, карту, варианты), человек проверяет, дозапрашивает и правит. Время людей тратится на проверку и суждение, не на сбор.

- Ни один факт без проверки. Вывод агента попадает в доклад ЛПР только после того, как сборщик проверил источник. Непроверенное помечается как непроверенное.

- Дозапрос вместо переделки. Если разбор агента не устраивает, сборщик не переписывает его руками, а уточняет запрос: «покажи источник», «разбери для условий X», «дай контрпример». Руками пишутся только выводы людей.

- Оппонент обязателен. Ключевой вывод не считается проверенным, пока его не атаковал агент-Оппонент и атаку не разобрали люди. Выдержал атаку - подтверждён; не выдержал - переработка; атака спорная - фиксируется разногласие.

- Разногласия не стираются. Если эксперт и агент (или два сборщика) разошлись, обе позиции доносятся до ЛПР дословно. Сводить разногласие в решение - право только ЛПР.

- Агенты не решают. Постановка цели, критерии, выбор под неопределённостью, ответственность - только у людей. Агент-Контролёр следит, чтобы формулировки решений гейтов писал человек.

5. Три формата работы

Вся работа интенсива складывается из трёх повторяющихся форматов. Этапы различаются содержанием, но механика сессий одна - участники быстро её осваивают.

Формат А. Сессия панели: люди вместе с агентами, 60-90 минут

Участники: сборщики, эксперт, модератор, оператор. Цель: довести черновой разбор агентов до проверенного материала.

- Модератор открывает сессию: какая траектория, какой вопрос этапа, что должно быть на выходе (5 минут).

- Агенты к началу сессии уже отработали - черновой разбор лежит в среде. Сборщики молча читают его и помечают каждый у себя: чему не верю, чего не хватает, что спорно (10-15 минут).

- Круг дозапросов: сборщики по очереди задают агентам уточнения через среду - источник, расчёт, альтернатива, контрпример. Ответы агентов разбираются сразу (20-30 минут).

- Эксперт даёт содержательную оценку: где агенты пропустили суть, где формулировка подменена симптомом (10 минут).

- Атака Оппонента: сборщики направляют Оппонента на ключевые выводы; разбирают, что выдержало атаку (15-20 минут).

- Фиксация: модератор закрывает сессию тремя списками - подтверждено, отброшено, спорно. Списки пишет человек, не агент (10 минут).

Формат Б. Сборка: только люди, 45-60 минут

Участники: сборщики, эксперт. Агенты не участвуют - это сознательно: доклад ЛПР собирают люди из проверенного материала.

- Назначается докладчик по траектории.

- Сборщики собирают доклад: суть, верхние позиции с обоснованием, спорные пункты отдельным блоком с обеими позициями.

- Эксперт вычитывает: не потерялись ли оговорки, не усреднились ли разногласия.

- Докладчик прогоняет доклад вслух на группе - 10 минут, не дольше: что не уложилось в 10 минут, не готово для ЛПР.

Формат В. Гейт: решение ЛПР, 30-45 минут на траекторию

Участники: ЛПР, докладчик, эксперт, модератор. Цель: принятое и зафиксированное решение.

- Доклад - 10 минут.

- Вопросы ЛПР. При необходимости докладчик вызывает разбор агента на экран, но отвечает сам.

- Спорные пункты зачитываются как есть, обе позиции.

- ЛПР принимает решение и проговаривает мотивировку.

- Решение фиксируется письменно в карточке траектории: формулировка, мотивировка, дата, кто принял. Незафиксированное решение считается непринятым. Перенос решения допускается один раз.

6. Этап 1. Риски: что именно угрожает

Цель: реестр рисков группы и открытые траектории с целями. Состав: одна-две сессии панели, одна сборка, один гейт.

Перед этапом агенты Разведчик и Аналитик по фокусу группы собирают сигналы из отраслевой базы знаний и формируют черновой реестр рисков с ранжированием.

Шаги людей:

- Сессия панели по реестру (формат А). Сборщики проверяют каждый риск: достоверность источников, дубли, соответствие фокусу группы. Дозапросы Аналитику: чем подтверждена острота, на какой выборке посчитана метрика. Эксперт помечает риски, где угроза подменена симптомом или модным словом. На каждый оставшийся риск заполняется карточка: формулировка угрозы, кого касается, чем подтверждается.

- Если рисков много или качество чернового реестра низкое - вторая сессия панели после доработки агентами по дозапросам.

- Сборка (формат Б): ранжирование по критериям группы, доклад с верхними 6 рисками и спорными карточками отдельно.

- Гейт 1 (формат В). Решение ЛПР: какие риски реальны и значимы. ЛПР открывает траектории и по каждой формулирует цель - что должно перестать угрожать.

Выход: реестр рисков и 6 открытых траекторий с целями ЛПР.

7. Этап 2. Существующие решения: что уже закрывает риск

Цель: по каждой траектории - карта решений и формулировка разрыва. Состав на траекторию: одна сессия панели, сборка, гейт. Траектории идут волнами: пока одна на гейте, следующая на панели.

Перед сессией агент-Исследователь строит карту существующих решений (изделия, патенты, рынок, заделы) и показывает, какую часть риска каждое закрывает; Оппонент заранее атакует карту - где характеристики не подтверждены, где решение живёт только в презентациях.

Шаги людей:

- Сессия панели по карте (формат А). Сборщики проверяют ключевые решения: есть ли изделие в железе, стадия зрелости, доступность в текущих условиях - санкции, компоненты, лицензии. Недоступное помечается, а не вычёркивается: недоступность сама может оказаться отдельным риском. Дозапросы Исследователю: подтверждение характеристик, аналоги, стадия серийности.

- Эксперт формулирует разрыв явно: «существующие решения закрывают X, не закрывают Y, потому что Z». Это главная фраза этапа - её пишет человек.

- Сборка (формат Б): карта решений, формулировка остаточного риска, позиция Оппонента с сохранением разногласий.

- Гейт 2 (формат В). Решение ЛПР - один из трёх исходов:

  - остаточный риск приемлем - траектория закрывается в портфель как «закрыто существующими решениями» с планом их развития;

  - остаточный риск неприемлем - траектория идёт на этап 3, ЛПР формулирует, что должен снять будущий НИОКР;

  - данных недостаточно - возврат на панель с конкретным вопросом, один раз.

Выход: карты решений и разрывы по всем траекториям; на этап 3 уходит 3 траектории на группу.

8. Этап 3. Перспективный НИОКР: от вариантов к ТЗ

Цель: выбранное направление и утверждённое ТЗ. Состав на траекторию: сессия панели по вариантам, сборка, гейт выбора, сессия сборки ТЗ, гейт утверждения.

Перед сессией агенты готовят 2-3 варианта НИОКР, каждый сразу по двум дорожкам: дорожка А - железо и софт (платформа, ПО, состав изделия, характеристики, этапы), дорожка Б - внедрение (кто и через какой институт внедряет, защита интеллектуальной собственности, удержание результата в эксплуатации). Оппонент проводит состязательный разбор вариантов, Планировщик декомпозирует на этапы и контрольные точки, Аудитор проверяет качество выводов и чистоту по интеллектуальной собственности.

Шаги людей:

- Сессия панели по вариантам (формат А). Сборщики проверяют реалистичность характеристик и сроков; дорожку Б сверяют с реальностью: названный институт существует и способен взять работу. Эксперт даёт заключение по каждому варианту: достижимо, достижимо с оговорками, не достижимо в заявленные сроки - оговорки явно.

- Сборка сравнительного доклада (формат Б): варианты рядом, по обеим дорожкам, с позицией Оппонента и заключением эксперта. Разногласия показываются, не усредняются.

- Гейт 3а - выбор направления (формат В). Это ставка в условиях неопределённости: когда расчёт не даёт однозначного ответа, выбирает ЛПР, и выбор фиксируется с мотивировкой.

- Сборка ТЗ. Сборщики с Планировщиком наполняют шаблон ТЗ (раздел 10): Планировщик даёт черновик этапов и контрольных точек, сборщики проверяют и дописывают, эксперт вычитывает, Аудитор проверяет прослеживаемость - ТЗ ссылается на риск и разрыв, которые снимает. Это самый длинный блок ручной работы интенсива: закладывать от половины дня на одно ТЗ.

- Гейт 3б - утверждение ТЗ (формат В). ЛПР утверждает, только если ТЗ проходит критерии приёмки (раздел 11). Утверждение - подпись ответственного лица. Если хотя бы один критерий не выполнен - возврат с конкретным замечанием; утверждение «в целом, с доработкой потом» не допускается.

Выход: одно-два утверждённых ТЗ на группу.

9. План по дням: семь дней

Сетка единая для трёх групп, группы идут параллельно. Утренний блок примерно 10:00-13:00, дневной 14:00-18:00. Каждый день начинается с пятнадцатиминутного стендапа модератора: статус траекторий на доске, что сегодня доводится до гейта.

День 1 - установка и запуск. Утро: вводная по механике процесса и ролям; группы фиксируют письменно свои критерии значимости и приемлемости риска; обучение работе со средой. День: тренировочная траектория - каждая группа прогоняет сессию панели на учебном примере, чтобы освоить дозапросы агентам и работу с Оппонентом; разбор ошибок с модератором. Вечер: оператор запускает панели этапа 1 - Разведчик и Аналитик за ночь готовят черновые реестры рисков по фокусам групп.

День 2 - этап 1, риски. Утро: сессия панели по реестру рисков (формат А). День: при необходимости вторая сессия после доработки агентами; затем сборка доклада (формат Б). Конец дня: гейт 1 - ЛПР утверждает значимые риски и открывает 6 траекторий с целями. Оператор на ночь запускает Исследователя и Оппонента по первой волне траекторий (3 штуки).

День 3 - этап 2, первая волна. Утро: сессии панели по картам решений траекторий 1-3. День: сборки по готовым траекториям; первые гейты 2 по готовности - не ждать, пока готовы все. Вечер: запуск агентов по второй волне (траектории 4-6).

День 4 - этап 2, вторая волна. Утро: сессии панели по траекториям 4-6. День: сборки и оставшиеся гейты 2. Конец дня: у каждой группы определены 3 траектории, идущие на этап 3, с формулировками разрывов. Оператор на ночь запускает панель «Стратегия»: генерация вариантов НИОКР по двум дорожкам, разбор Оппонентом, декомпозиция Планировщиком.

День 5 - этап 3, выбор направления. Утро: сессия панели по вариантам НИОКР (формат А) - проверка реалистичности, заключения эксперта. День: сборка сравнительного доклада. Конец дня: гейт 3а - ЛПР выбирает направления и фиксирует мотивировку. Группа решает, сколько ТЗ собирает: одно или два.

День 6 - сборка ТЗ. Утро и день: сборка ТЗ с Планировщиком по шаблону; вычитка экспертом; проверка Аудитором на прослеживаемость и чистоту по интеллектуальной собственности. Конец дня: гейт 3б по готовым ТЗ. Возвраты с замечаниями - в работу на утро дня 7.

День 7 - утверждение и финализация. Утро: доработка ТЗ по замечаниям, повторные гейты 3б. День: финализация портфелей - реестр рисков, карты решений, список НИОКР, журнал решений всех гейтов; проверка прослеживаемости каждого ТЗ назад до риска. Вечер: представление результатов - каждая группа показывает портфель и 1-2 ТЗ, ЛПР объясняет логику своих ставок.

Нагрузка ЛПР по дням: пиковые дни - 2, 4, 5 и 7 (гейты, около двух-трёх часов). Если ЛПР доступен меньше, сокращается число траекторий, а не глубина проработки. Воронка на 7 дней: 6 траекторий на старте, 3 на этапе 3, 1-2 полных ТЗ на группу; итого по интенсиву 3-6 утверждённых ТЗ.

10. Структура ТЗ

ТЗ на НИОКР [группа, риск]

- Основание и снимаемый риск - ссылка на карточку риска и решение гейта 1.

- Чего не закрывают существующие решения - формулировка разрыва из гейта 2.

- Цель НИОКР - как именно снимается остаточный риск, проверяемый критерий успеха.

- Дорожка А, железо и софт: состав изделия, характеристики, ПО, связь, автономность; этапы и контрольные точки; критерии приёмки каждого этапа.

- Дорожка Б, внедрение: кто и через какой институт внедряет; стратегия по интеллектуальной собственности; как результат удерживается в эксплуатации, а не оседает в отчёте.

- Ресурсы, сроки, риски самого НИОКР.

- Утверждение ответственным лицом: подпись, дата, мотивировка выбора направления.

11. Критерии приёмки ТЗ

ТЗ принимается на гейте 3б, только если выполнены все пункты:

- Прослеживаемость: ТЗ ссылается на конкретный риск из реестра и формулировку разрыва из этапа 2.

- Проверяемость цели: по завершении работ можно однозначно сказать, снят остаточный риск или нет.

- Обе дорожки заполнены содержательно: в дорожке Б назван реальный внедряющий институт и понятен механизм удержания результата.

- Этапы имеют контрольные точки с критериями приёмки, а не только сроками.

- Названы ресурсы и ограничения; риски самого НИОКР перечислены с реакцией на каждый.

- Оставшиеся разногласия записаны в ТЗ, а не стёрты.

12. Правила процесса

- Решения только письменно: формулировка, мотивировка, дата, кто принял - в карточке траектории.

- Разногласия сохраняются до ЛПР в исходном виде; сводить их в решение - право только ЛПР.

- Один возврат на доработку: после повторного выхода с панели ЛПР решает по имеющимся данным.

- Воронка сужается честно: закрытие траектории «существующих решений достаточно» - полноценный результат, не неудача.

- Контур данных: группа военных ЛПР работает в отдельном контуре; перечень допустимых для общей среды данных согласуется до интенсива, чувствительные ТТХ в общую базу знаний не попадают.

- Темп держит модератор: траектория, зависшая дольше норматива, выносится на ближайший гейт с тем, что есть.

- Агенты работают ночью, люди днём: тяжёлые прогоны агентов (реестры, карты, варианты) запускаются вечером, чтобы утренние сессии начинались с готового материала.

13. Результаты интенсива

- Три портфеля, по одному на группу: реестр рисков, карты существующих решений, приоритизированный список перспективных НИОКР, включая траектории, закрытые существующими решениями.

- От трёх до шести утверждённых ТЗ, прошедших критерии приёмки.

- Полная прослеживаемость: от каждого ТЗ - назад к разрыву, риску и решениям ЛПР на каждом гейте.

- Журнал решений: все гейты всех траекторий с формулировками и мотивировками.