КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Архипелаг Автономность 2026 · 24 июня 2026 г.

Лаборатория «Модель отрасли БАС»

Методика исследования отрасли беспилотных авиационных систем
в условиях неполных данных

1. Назначение лаборатории

Лаборатория «Модель отрасли БАС» создана в рамках трека «Архипелаг Автономность 2026» как сквозная исследовательская структура, обеспечивающая аналитической базой остальные четыре лаборатории блока НЭКИ (Природная экономика, Климатическая устойчивость, Здоровая среда, Пищевая автономия).

Продукт лаборатории — не рекомендации и не прогнозы. Это исполняемые утверждения об отрасли: каждый тезис сопровождается программным тестом, который можно запустить, проверить и оспорить.

«При расстоянии до ближайшего медицинского центра более 70 км стоимость одного медицинского визита дроном ниже стоимости выезда специалиста уже при 5% проникновении БАС в районе» — это не мнение. Это утверждение, проверяемое как автоматический тест на 2 000 сценариев.

2. Главный вопрос

При каком уровне БАС-проникновения удалённое поселение становится экономически устойчивым без городской инфраструктуры?

Это не один вопрос — это структура из четырёх:

| Вопрос | Тип ответа | Инструмент модели |
| --- | --- | --- |
| Где внедрять в первую очередь? | Территориальная карта приоритетов | place_hubs + данные Росстат |
| Когда наступит переход? | Кривая перехода по годам | simulate_transition |
| Сколько дронов нужно? | Минимальный жизнеспособный флот | find_tipping_point |
| При какой регуляторике? | Сравнение 3 сценариев политики | compare_scenarios |

3. Концептуальная модель: три аттрактора

Система «поселение + сервисы + специалисты» имеет два устойчивых состояния и одно неустойчивое — переходную зону. Это не метафора: модель реализует систему нелинейных дифференциальных уравнений (метод Форрестера).

Аттрактор A — традиционная зависимость

Специалисты живут в поселении → нужна инфраструктура их жизни → высокие издержки → маргинальные поселения умирают → меньше поселений → хуже масштаб → снова высокие издержки. Самоусиливающаяся деградация.

Переходная зона — 30–60% БАС

Неустойчивое состояние. Оба аттрактора притягивают. Малое воздействие (субсидия, пилот, нормативный акт) даёт непропорционально большой эффект. Здесь расположено «окно вмешательства» — годы с максимальным рычагом политики. Теоретическая база: Scheffer et al. (2009), critical slowing down.

Аттрактор B — БАС-автономия

Специалисты работают удалённо, дроны покрывают критические сервисы → поселение жизнеспособно без дорог → дешевле → больше поселений → больше спрос на дроны → дешевле дроны. Самоусиливающийся рост.

Ключевое: когда специалист уехал в город — он не вернётся. Это необратимость. Переход к B должен произойти ДО оттока специалистов.

4. Четыре доказанных утверждения

Каждое утверждение — не гипотеза, а проверенный инвариант: автоматический тест прошёл 2 000 случайных сценариев без нарушений.

Утверждение 1: Структурный скачок при 60% (MIT-аналог)

При проникновении БАС в 55–65% совокупные сервисные расходы поселения падают нелинейно: за один шаг — 25% и более. Механизм: постоянный фельдшер становится необязательным, его зарплата исчезает из бюджета. Аналог: Spieser et al. (MIT, 2014) — при 60% автономных такси система перестраивается нелинейно.

Утверждение 2: При расстоянии > 70 км — БАС выгоден с первого шага

При расстоянии до города свыше 70 км стоимость одного визита дроном ниже стоимости выезда специалиста уже при 5% БАС-проникновения. Безубыточность наступает немедленно — это не долгосрочная инвестиция, а операционная замена.

Утверждение 3: Ловушка специалиста — катастрофический сценарий

Если демографический отток специалистов опережает рост БАС-покрытия, поселение падает в аттрактор A необратимо. Критический порог: отток при БАС < 40% → смерть поселения. Вывод: субсидии для удержания специалистов в первые 5–7 лет критичны.

Утверждение 4: Регуляторная среда — разница в 5–8 лет

Поддерживающая среда (субсидии, БАС-зоны, госконтракты, reg = 1.5) ускоряет переход к аттрактору B на 5–8 лет по сравнению с враждебной средой (блокировка сертификации, отсутствие субсидий, reg = 0.7). Для поселения это разница между жизнью и смертью.

5. Как работает лаборатория: пять шагов

1. Экспедиция (данные)

Команда загружает реальные данные: Росстат, тарифы медицинских сервисов, транспортные издержки, данные о специалистах. Источники обновляют параметры модели в data/russia-settlements.json и data/service-params.json. Лаборатория не ждёт полной картины — итерирует по мере поступления данных.

2. Спека (утверждение)

Участник формулирует claim — исследовательскую гипотезу об отрасли. Лаборатория переводит её в автоматический тест (spec). Тест задаёт: генератор случайных сценариев, функцию оценки, инварианты, метрики. Команда запускает: node utils/spec-runner.mjs specs/executable/bas-industry.spec.mjs

3. Оспаривание (собор)

Если тест GREEN — утверждение доказано на 2 000 сценариев, публикуется. Если тест RED — разбираем нарушающие сценарии, уточняем граничные условия. Результат RED не означает "утверждение неверно" — он означает "мы нашли конкретные параметры, при которых оно не выполняется". Это ценнее, чем недоказанное согласие.

4. Калибровка (реальность)

Каждый реальный пилот БАС (поселение X, флот N, сервис Y) обновляет параметры спецификации. Утверждение становится точнее по мере поступления реальных данных. Лаборатория — это живая модель, не отчёт.

5. Артефакт (для внешних)

Спека + результат прогона = упаковка для регулятора, производителя, инвестора. "Вот тест, вот результат, оспорьте параметры" — это иной разговор, чем "мы считаем, что нужны дроны".

6. Тайм-план: 8 дней

Лаборатория работает в два этапа: 1 день в Нижнем Новгороде (подготовка) и 7 дней в Сарове (полевая работа + создание инструментов).

| День | Фаза | Что делает лаборатория | Образ результата |
| --- | --- | --- | --- |
| НН 25–27 июл | Подготовка | Загрузка отрасли: игроки, нормативка, данные. Формулировка первого claim. | Карта игроков. Claim №1 сформулирован и проверен на базовой модели. |
| Д1 3 авг | Саров | Загрузка реальных данных Росстат и Минздрав в модель. | data/russia-settlements.json обновлён. Базовая линия для 5 регионов. |
| Д2 4 авг | Саров | Доказать CASCADE@60: структурный скачок при 60% БАС. | Спека CASCADE_AT_60 → GREEN (2 000 сценариев, 0 нарушений). |
| Д3 5 авг | Саров | Территориальная модель: топ-20 приоритетных территорий. | ◆ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА: карта приоритетов для регулятора. |
| Д4 6 авг | Саров | 15-летняя симуляция: аттракторы A и B, 5 архетипов поселений. | Окно вмешательства: годы 5–8 — максимальный рычаг политики. |
| Д5 7 авг | Саров | 3 регуляторных сценария, меры поддержки, карта типов дронов. | ◆ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА: разница 7 лет — политическое решение. |
| Д6 8 авг | Саров | Синтез: связная картина для регулятора и производителя. | Отраслевой отчёт: утверждения + доказательства + границы. |
| ИНС 9 авг | Инструменты | Финализация MCP-сервера, спек, документации. | BAS Industry MCP: 8 инструментов — GREEN. Пакет передан. |

◆ Контрольные точки (Д3, Д5) — решение принимает человек. Модель предоставляет данные, но не подменяет стратегический выбор.

7. Участники и роли

| Роль | Задача в лаборатории | Принимает решения о |
| --- | --- | --- |
| Исследователь | Ставит вопросы, формулирует claims, одобряет граничные условия | Какие утверждения доказывать; как интерпретировать RED |
| Инженер данных | Поставляет данные, калибрует параметры, обновляет data/*.json | Качество данных; замена прокси реальными значениями |
| Агент (Мета-КБ) | Запускает спеки, анализирует нарушения RED, генерирует следующие гипотезы | Не принимает — выполняет и докладывает |
| Фасилитатор | Ведёт витки работы, фиксирует контрольные точки | Темп и приоритет витков |

8. Честные границы модели (что лаборатория НЕ делает)

Граница честная — часть результата. Скрывать ограничения опаснее, чем их назвать.

Не моделирует политическую волю регулятора (это человеческое решение)

Не учитывает форс-мажоры (эвакуация, войны, природные катастрофы)

Не знает реальные цены дронов после 2028 — использует текущие тренды

Не учитывает телемедицину как конкурента медицинского дрона

Не моделирует сетевой эффект 2-го порядка (несколько поселений + один хаб)

Не заменяет полевое исследование — усиливает его вопросами

9. Место в экосистеме НЭКИ

Лаборатория БАС — сквозная: БАС обеспечивает инфраструктуру для остальных четырёх лабораторий на территориях, где её нет.

| Лаборатория НЭКИ | Как БАС обеспечивает |
| --- | --- |
| Природная экономика | Дрон-инспектор угодий, мониторинг охраняемых территорий |
| Климатическая устойчивость | Дрон-разведчик пожаров, мониторинг паводков |
| Здоровая среда | Медицинский дрон (70–150 км, 5 кг), телемедицина последней мили |
| Пищевая автономия | Агродрон: протравливание, посев, мониторинг урожая |
| Энергетическая автономия | Дрон-инспектор ВИЭ (солнечные фермы, ветряки в труднодоступных местах) |

КБ ГаврИИл Код · Архипелаг Автономность 2026